Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

(Управление образования АМО ГО «Усинск»)

«Усинск» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн

(«Усинск» КК МЮА йöзöс велöдан веськöдланiн)

# Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

# «Детский сад общеразвивающего вида № 8» г. Усинска.

(МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. Усинска)

«Челядьöс сöвмöдан 8 №-а видзанiн» школаöдз велöдан Усинск карса

муниципальнöй сьöмкуд учреждение.

«ЧС 8 №-а В» ШВ Усинск карса МСУ.

________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

- «Создание информационно-образовательной среды с этнокультурной составляющей содержания образовательной деятельности»

Разработчики проекта:

Мельникова Елена Викторовна, заведующий;

Янюшкина Юлия Александровна, старший воспитатель;

Терентьева Марина Владимировна, педагог-психолог;

Гилязова Елизавета Андреевна, воспитатель.

2016 год

г. Усинск, Республика Коми

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ……………………………………………………………………………..3

1.Проблемно-ориентированный анализ создания образовательной среды с этнокультурной составляющей содержания образовательной деятельности…………………………………………… ……………….……….....4

1.1. Нормативные документы, регламентирующие создание образовательной среды с этнокультурной составляющей содержания образовательной деятельности………………………………………………………………………..6

1.2.Постановка проблемы…………………………………………………………...7

2.Смета расходов на реализацию проекта……………………….………….……..8

3.План мероприятий по реализации проекта…………………….……………...…9

4.Ожидаемые результаты ………………………………………………................11

Приложения………………………………………………………………………...13

Введение

«Каждый народ имеет свой родной язык,

свои песни, сказки, музыку, танцы, быт…
Все это служит общему делу,
все направлено к тому,
чтобы еще богаче стала
культура каждого народа,
каждой национальности,
чтобы еще выше поднялась 
вершина общечеловеческих
достижений»
А.П.Усова.

Необходимость организации образовательной деятельности в детском саду на этнокультурной основе осознавалась отечественными педагогами с самого начала их создания в России. Национальные черты характера, на формирование которых нацелено воспитание детей любого этноса, диктуют свой особый стиль взаимоотношений между взрослыми и воспитанниками.

Этнокультурное образование  – это целостный процесс изучения и практического освоения этнокультурного наследия, процесс становления и воспитания личности на традициях культуры этноса.

Коллектив МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. Усинска этнокультурное образование  определил для себя, как введение в образовательную деятельность знаний родной народной культуры, социальных норм поведения, духовно-нравственных ценностей, знакомство с культурными достижениями Коми и других народов. В организации образовательной деятельности используется опыт народного воспитания с целью развития у детей интереса к народной культуре, воспитания дружеского отношения к людям разных национальностей.

В детском саду этнокультурное образование направлено на развитие этнокультурной компетентности детей дошкольного возраста и на воспитание культуры межнационального общения.

Этнокультурная компетентность дошкольника рассматривается, как формирующееся личностное качество, развитие которого осуществляется последовательно: от познания своей национальной культуры, понимания и принятия этнокультурных различий – к убеждению, что этнокультурное многообразие – это позитивное, прогрессивное явление, и затем к выстраиванию положительного взаимодействия с другими людьми.

Поэтому педагоги детского сада решили создать на базе детского сада образовательную среду с этнокультурной составляющей содержания образовательной деятельности, в которой воспитанники будут изучать родную культуру, ее традиции, обычаи, художественное наследие.

Актуальность этнокультурного образования дошкольников на социально-педагогическом уровне определяется социальным заказом общества. Многие достижения педагогической науки подтверждают концептуальные положения о том, что на ранних ступенях развития ребенка закладываются основы нравственности и взаимодействия с окружающей средой. Именно в этом возрасте ребенок погружается в социальное пространство семьи и окружающей среды, где закладываются основы его формирования как личности, сущностью которого является процесс взросления и вхождения его в социальный мир взрослых. Таким образом, этнокультурное образование  дошкольников является важнейшим средством социального воспитания.

- Проблемно-ориентированный анализ создания информационно- образовательной среды с этнокультурной составляющей содержания образовательной деятельности

Этнокультурное образование в МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. Усинска осуществляется через музейно-педагогическую деятельность.

Формирование представлений у воспитанников о коми народной культуре через музейную педагогику является актуальным, так как в коми культуре отражаются и исторически сохраняются присущие коми народу черты характера, мышления. Через родную песню, сказку, овладение языком своего народа, его обычаями зарождается любовь к малой Родине, и происходит процесс становления и воспитания личности.

Музейно-педагогической деятельностью коллектив детского сада занимается с 2006 года. За это время приобретен позитивный опыт по этнокультурному образованию детей. Разработана программа деятельности музея, действуют постоянные и передвижные экспозиции, созданы вариативные модели общественного участия. Однако, общественное участие в силу многих объективных и субъективных причин остается незначительным.

В связи с этим, встал вопрос о создании информационно-образовательной среды с этнокультурной составляющей содержания образовательной деятельности. Это потребовало решения целого комплекса задач. Педагоги детского сада столкнулись в своей работе с определенными трудностями:

- как широко  использовать информационные технологии, технологии дистанционного (мобильного) характера и обеспечить этнокультурный образовательный процесс соответствующими информационными технологиями;

- как включить родителей в образовательную деятельность в качестве параспециалистов, тем самым содействовать максимальному этнокультурному образованию ребёнка;

- как обеспечить информационно-методические условия для организации эффективного этнокультурного образовательного процесса.

Исходя из выше сказанного, педагогический коллектив детского сада поставил перед собой следующую цель: создание  информационно-образовательной среды с этнокультурной составляющей содержания образовательной деятельности для активного общественного участия.

Для решения данной цели были определены следующие задачи:

- определить основные направления инновационных преобразований этнокультурной образовательной деятельности и их методическое обеспечение;

- определить и обосновать комплекс организационно-педагогических условий, обеспечивающих эффективность реализации образовательной деятельности с этнокультурным компонентом;

- определить и использовать современные тенденции Коми-национальной культуры как новое направление дошкольного образования в этнокультурном образовании;

- обеспечить дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса: воспитанников и их родителей (законных представителей), педагогических работников, администрации, методических служб, общественности.

Практическая значимость создания  информационно-образовательной среды с этнокультурной составляющей содержания образовательной деятельности дает возможность систематизировать и совершенствовать педагогическую деятельность этнокультурного образования  дошкольников.

На I этапе создания информационно-образовательной среды организовали цикл тематических педагогических советов по этнокультурному образованию дошкольников; проанализировали профкомпетентность педагогов по использованию информационных технологий.

Затем разработали и приступили к реализации проекта. Участники проекта: воспитанники и их родители (законные представители), педагогические работники, администрация, методические службы, общественность. Продолжительность проекта: долгосрочный.

Для педагогов были проведены консультации, деловые игры, семинары, мастер-классы, конференции, конкурсы по созданию информационно- образовательной среды с этнокультурной составляющей содержания образовательной деятельности. Оформлены  информационные  стенды, памятки, информационные бюллетени, электронные библиотечки для воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогов. Организованы мини-музеи в группах и проведены «Дни открытых дверей» для родителей (законных представителей).

Проблемно-ориентированный анализ показал низкую  включаемость родителей в образовательную деятельность по этнокультурному образованию детей.

1.1. Нормативные документы, регламентирующие создание образовательной среды с этнокультурной составляющей содержания образовательной деятельности

- Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования», утвержденный 14.11.2013  приказом  Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013 г.;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26;

- Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 № 174;

- «Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-2021 гг.», утвержденная министерством образования Республики Коми  от 23.11.2015 № 255.

  - Постановка проблемы

Создание  информационно-образовательной среды с этнокультурной составляющей содержания образовательной деятельности ставит перед педагогами новые задачи:

во-первых, в настоящее время создание информационно-образовательной среды с этнокультурной составляющей содержания образовательной деятельности является приоритетным направлением в области социального образования. В связи с занятостью родителей (законных представителей) и невозможность включить их в образовательную деятельность в качестве параспециалистов. Поэтому, мы хотим перевести работу детского сада на дистанционный уровень для активного общественного участия в этнокультурном образовании детей.

во-вторых, наличие сети-Интернет и интерактивной доски в музее поможет создать безбарьерную информационно-образовательную среду и использовать современные тенденции Коми-национальной культуры как новое направление дошкольной педагогики в этнокультурном образовании. Интернет сегодня является самым колоссальным источником информации, с его возможностями воспитанники смогут «побывать» в других музеях Республики Коми, лучше познакомится с историей, приобщиться к культуре.

- Смета расходов на реализацию проекта

| Оборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Цена, руб. | Количество | Всего, руб. | Имеется у заявителя, руб. | Требуется, руб. |
| # Комплект CS (Dual Touch V83+MS506) (интерактивный) | 67 660 | 1 | 67 660 | 17 660 | 50 000 |
| # Интернет РосТелеком | 1 770 | 1 | 1 770 | 1 770 | - |
| # Ноутбук | 35 000 | 1 | 35 000 | 35 000 | - |
| Итого: | x | x | 104 430 | 52 660 | 50 000 |
| Требуется: | 50 000 руб. |  |  |  |  |

- План мероприятий по созданию информационно-образовательной среды с этнокультурной составляющей содержания образовательной деятельности

| Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| Аналитическое совещание совета творческой группы | август | Старший воспитатель |
| Анализ активности родителей (законных представителей) | август | Творческая группа |
| Тренинг «Учебно-тренировочные занятия родителей и детей по компьютерной грамоте» | сентябрь | Творческая группа |
| Стартовая диагностика дошкольников, в т.ч. уровня владения работы на персональном компьютере | сентябрь | педагог-психолог, учитель-логопед. |
| Разработка плана работы центра этнокультурного образования | сентябрь | Творческая группа |
| Дозированое применение информационных технологий в образовательном процессе | сентябрь | Воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед. |
| Осуществление контроля за качеством работы центра этнокультурного образования. | Постоянно | Старший воспитатель |
| Родительское собрание «Возможности интернета для этнокультурного образования детей» | сентябрь | Старший воспитатель |
| Совместное методическое объединение «Изучение новых музейных технологий для дошкольников» | В течение года | Старший воспитатель |
| Открытые занятия для родителей с использованием информационных технологий | декабрь | Воспитатели |
| Индивидуальные консультации для родителей | Постоянно | педагог-психолог |
| Взаимопосещение мини-музеев групп. | Ежемесячно | воспитатели ДОУ |
| Стенд «Для вас, родители» | Октябрь – апрель с ежемесячным обновлением | Старший воспитатель, творческая группа |
| Организация тематических выставок | В течение учебного года | Творческая группа |
| Тренинг детско-родительского общения с помощью интернет-ресурса. | 1 раз каждый месяц | педагог-психолог |
| Родительское собрание «Возможности сети Интернет для этнокультурного развития» | март | Творческая группа |
| Педагогический совет «Об эффективности использования информационных технологий в образовательном процессе» | март | Старший воспитатель |
| Изучение динамики успешности работы по созданию информационно-образовательной среды | апрель | Старший воспитатель |
| Анализ итогов реализации проекта и его корректировка | май-сентябрь | Творческая группа |

Выход в Интернет и использование интерактивной доски дают широкие возможности для этнокультурного образования дошкольников, для общения педагогов и родителей (законных представителей), для общения детей разных городов Республики Коми. Дается возможность обмениваться и внедрять в образовательную деятельность новейшие педагогические и информационно-коммуникативные технологии,  детям познавать мир не выходя за пределы детского сада. А также, родителям (законным представителям) быть активными участниками образовательной деятельности.

- Ожидаемые результаты

Реализация проекта позволит воспитанникам:

- иметь согласованный доступ к информационно-образовательным ресурсам этнокультурного содержания;

- повысить компьютерную грамотность детей и подготовить их к дистанционному обучению в школьном возрасте;

- активизировать познавательную деятельность дошкольников: формировать у них организованность и способность самостоятельно добывать знания, находить и использовать нужную информацию этнокультурного содержания;

- уметь работать индивидуально, в группе и коллективе;

- повысить доступность качественных образовательных услуг этнокультурного содержания для каждого ребенка.

Родителям воспитанников:

- иметь свободный доступ к информационно-образовательным ресурсам этнокультурного содержания;

- иметь связь с детским садом в рамках реализации проекта;

- активно участвовать в образовательной деятельности через дистанционное общение.

Педагогам:

- создать условия для творческой работы педагогов по созданию информационно-образовательной среды этнокультурной составляющей содержания образовательной деятельности;

- использовать педагогам активные методы этнокультурного образования;

- гибкое и постоянное пополнение методического инструментария.

Администрации:

- создать условия для соответствия материально-технической базы детского сада уровню развития информационных услуг по реализации проекта;

- создать нормативную базу (электронный офис);

- применять информационные технологии в образовательной деятельности детского сада.

- Реализация проекта  «Создание  информационно-образовательной среды с этнокультурной составляющей содержания образовательной деятельности» позволит организовать образовательную деятельность на новом высоком уровне и быть родителям (законным представителям) активными участниками данной деятельности, что соответствует новому закону Российской Федерации от 29.12.2012 № 273  «Об образовании».

Приложения

Приложение № 1 «Дополнительная образовательная программа этнографического мини-музея для детей старшего дошкольного возраста»

Приложение № 2 «Презентация работы мини-музея»

Приложение № 3 «Результаты анкетирования родителей (законных представителей)»